## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พล.ถ.61-064) สายบ้านใหม่บางกระทุ่ม ซอย 3 (นายวิชิต คันทับ) หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร | 222000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบทอง หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร | 273000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองช่าง
3 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม หมู่ที่ 5 | จุดที่ 1 ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.40 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ปรับปรุงคอสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 6.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.10 เมตร | 98000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองช่าง
1.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ในการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยแก้ว | 120000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองช่าง
2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม ในการขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้ 1. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยแก้ว | 200000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
(1) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,153 คน | 9500000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  | ü |  |  | 4651000 | สำนักปลัดเทศบาล งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน 258 คน | 2300000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  | ü |  |  | 1268400 | สำนักปลัดเทศบาล งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน | 30000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  | ü |  |  | 18000 | สำนักปลัดเทศบาล งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพประชาชน | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม
2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพของผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 20 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม
3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม
4 | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 5000 | ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยแก้ว |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม
(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น | 50000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
(5) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นกีฬา การแสดงออกเพื่อการพัฒนาของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย 400 คน | 80000 | 1 - 20 ม.ค. 68 | ü |  |  |  | 80000 | กองการศึกษา
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ปส.อ. บางกระทุ่ม) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ปส. อ.บางกระทุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แก่อำเภอบางกระทุ่ม | 30000 | 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67 | ü |  |  |  | 30000 | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดทุกประเภท เพิ่มทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 40 คน | 10000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
รวม |  |  | 40000
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านสาธารณสุขทุกรูปแบบ และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน | 180000 | 1 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68 | P |  |  |  | 180000 | สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขฯ
รวม |  |  | 180000
2.4 กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย | จัดแข่งขันกีฬากีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภายในตำบลบางกระทุ่ม กลุ่มเป้าหมาย 400 คน | 20000 | 1 - 28 ก.พ. 68 | P |  |  |  | 17520 | กองการศึกษา
รวม |  |  | 20000
2.5 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบมีส่วนร่วม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จัดอบรมประชาชนเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 30 คน | 150000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | P |  | 0 | งานป้องกันฯ
2.5 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบมีส่วนร่วม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ต่อ)
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล | จัดอบรม/กิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของจิตอาสาให้สามารถช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมาย 60 คน | 30000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | P |  | 0 | งานป้องกันฯ
รวม |  |  | 180000
2.6 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว | เพื่อสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว จัดให้มีการแข่งขันเรือยาว โดยมีค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล การประกวดกองเชียร์ อาหารและเครื่องดื่ม กรรมการตัดสิน นักพากย์เรือยาว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน | 50000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  |  | P | 0 | กองการศึกษา
2.6 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา (ต่อ)
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ กรรมการตัดสิน ป้ายประชาสัมพันธ์ การตกแต่งเวที การประดับเวที การจัดสถานที่เพื่อลอยกระทง อุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน | 50000 | วัดบางกระทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระทุ่ม | [5 empty] | กองการศึกษา
3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ อุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 250 คน | 50000 | เทศบาลตำบลห้วยแก้ว | [5 empty] | กองการศึกษา
2.6 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา (ต่อ)
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการถวายเทียนพรรษา | จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน น้ำดื่ม หนูน้อยแห่เทียน เทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง ปัจจัยถวายเครื่องไทยธรรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน | 10000 | 1 - 31 กค. 68 | [5 empty] | กองการศึกษา
5 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข | จัดให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง ค่าจัดสถานที่ ป้ายไวนิล อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน | 5000 | วัดบางกระทุ่มใน วัดแม่เทียบ | [5 empty] | กองการศึกษา
รวม |  |  | 165000

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอุดหนุนโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก ให้แก่ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม | 40000 | 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67 | ü |  |  |  | 40000 | สำนักปลัดเทศบาล งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4.1 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มีสมรรถนะสูง
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้วยแก้ว ครูบุคลากรทางการศึกษาและกองการศึกษา | จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ครูบุคลากรทางการศึกษาและกองการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 75 คน | 10000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองการศึกษา
4.2 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม | 600000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  | ü |  |  | 310200 | กองการศึกษา
4.1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 2 ดังนี้ (1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 245 วัน (2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี (3) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี | 720000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  | ü |  |  | 290682 | กองการศึกษา

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
(1) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จัดอบรมร่วมกันวางแผนการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่และกำหนดพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 40 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขฯ
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
(1) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขฯ
5.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
(1) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอาใจใส่ดูแลลำคลองและแหล่งน้ำ | 10000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและหลักการ "การคัดแยกและลดปริมาณขยะ" กลุ่มเป้าหมาย 90 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
6.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 50000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  | 0 | กองคลัง
6.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำหมู่บ้าน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในการเข้าร่วมกิจกรรม | 350000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  |  | สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
2 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมเกิดความสัมพัน์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม | 10000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  |  | สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
6.1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ ทุกภาคส่วน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล | จัดงานหรือจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการในวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล | 20000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  |  | สำนักปลัดเทศบาล
2 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี | 20000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ü |  |  |  |  | สำนักปลัดเทศบาล
3 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน | 12500 | 2 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ü |  |  |  |  | สำนักปลัดเทศบาล
4 | โครงการอบรมผู้ชำระภาษี | จัดอบรมให้ประชาชนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68 |  |  | ü |  |  | กองคลัง